## Plan del proyecto y gantt
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Aplicación de seis primeros controles CIS en la empresa Tatoo Adventure Gear | Wagner Cadena (Investigador) | 2020-03-03 | 2020-05-16 |  | 0%
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Investigador | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 1 | No se ha iniciado
Definición del alcance y la programación de sesiones | Ejecutivos, Gerencia, Investigador | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 1 | No se ha iniciado
Definición de criterios de evaluación de riesgos | Gerente, Investigador | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 1 | No se ha iniciado
Definición de criterios de aceptación de riesgos | Ejecutivos, Gerencia, Investigador | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 1 | No se ha iniciado
Evaluación de riesgos (basada en control) | Investigador | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 1 | No se ha iniciado
Reunir evidencias | Personal, Gerencia, Investigador | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 1 | No se ha iniciado
Modelar las amenazas | Personal, Gerencia, Investigador | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 1 | No se ha iniciado
Evaluación de riesgo | Investigador | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 1 | No se ha iniciado
Proponer salvaguardas | Investigador | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 1 | No se ha iniciado
Evaluar las salvaguardas propuestas | Investigador, Gerencia | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2 | No se ha iniciado
Presentacion de Plan de implementacion | Investigador | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 1 | No se ha iniciado
Aplicación de Primer Control | Investigador | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 7 | No se ha iniciado
Aplicación de Segundo Control | Investigador | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 5 | No se ha iniciado
Aplicación de Tercer Control | Investigador | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 1 | No se ha iniciado
Aplicación de Cuarto Control | Investigador | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 7 | No se ha iniciado
Aplicación de Quinto Control | Investigador | 2020-03-27 | 2020-04-05 | 7 | No se ha iniciado
Aplicación de Sexto Control | Investigador | 2020-03-12 | 2020-04-01 | 15 | No se ha iniciado
Evaluacion de implementacion | Ejecutivos, Gerencia, Investigador | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 5 | No se ha iniciado
Pruebas | Ejecutivos, Investigador | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2 | No se ha iniciado
Entrega de informe de implementacion de contoles | Investigador | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2 | No se ha iniciado
Firma de Acuerdos de entrega | Gerente, Investigador | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | No se ha iniciado
Pruebas del sistema | Ejecutivos, Gerencia, Investigador | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 3 | No se ha iniciado
Presentación | Ejecutivos, Gerencia, Investigador | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan del proyecto y gantt - EN
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Presentación |  |  |  | 1
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.

## Lista de las partes interesadas
LISTA DE LAS PARTES INTERESADAS
NOMBRE | PUESTO | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | Vicepresidente de Productos | Aprobación final de hitos | john@123.com | Tiempo de inactividad de no más de 20 minutos | El control de calidad debe llevar menos de 1 semana; el marketing debe promover las nuevas características en el boletín de noticias

## Línea de base de costos
LÍNEA DE BASE DE COSTOS
ELEMENTO/TAREA | PORCENTAJE COMPLETO | COSTO BASE | COSTO | COSTO REAL | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para las pruebas de control de calidad | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN | RESULTADO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE ENTREGA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | DESTINATARIO
Presentación | Presentación de PowerPoint de 15 minutos | Presentación al equipo de marketing sobre las nuevas características | En persona | Una sola vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Reuniones de pie | Comprobar el estado | En persona | 2 veces por semana | John S. | Equipo del proyecto

## - Renuncia -
Cualquier artículo, plantilla o información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo para referencia. Aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no ofrecemos ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o a la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.